## Status
STATUS | INCIDENT | FUNCTIONALITEIT
Open | 0 | 0
In uitvoering | 0 | 0
Gesloten | 1 | 3
PRIORITEIT | INCIDENT | FUNCTIONALITEIT
Laag | 0 | 0
Middel | 0 | 0
Hoog | 0 | 0
Kritisch | 0 | 0

## Meldingen
A A N M E L D I N G | [7 empty] | A F H A N D E L I N G
TicketNr. | Datum aanmelding | Naam aanmelder | E-mail | Type melding | Naam functie (indien van toepassing) | Beschrijving | Prioriteit | Status | Naam programmeur | Datum wijziging | Oplossing | Versie | Documentatie aangepast Ja/Nee
1 | 2022-07-06 | Peter Nocker |  | Functionaliteit | Winkelwagentje hoeveelheid | Ik zou graag een nummer willen zien langs winkelwagentje hoeveel erin zitten |  | Gesloten | Ricardo | 2022-07-06 | simpele length functie gebruikt | 1.1 | Nee
2 | 2022-07-07 | Peter Nocker |  | Incident | admin pagina alleen voor admins | Een normale gebruiker kan nog op sommige plekken komen van de website zonder ingelogdt te zijn |  | Gesloten | Ricardo | 2022-07-07 | Kijken of de gebruiker is ingelogd en toegestaan om hierin te komen | 0.9
3 | 2022-07-08 | Peter Nocker |  | Functionaliteit | n.v.t | winkelwagentje icon verwijzen naar checkout en niet opgeschonnen, deze graag op de checkout pagina. |  | Gesloten | Ricardo | 2022-07-08 | Functionaliteiten omgedraaid zodat het werkt naar de wensen van de klant | 1.1
4 | 2022-07-09 | Peter Nocker |  | Functionaliteit | inlog command graag output wat er verkeerd gaat | Momenteel komt er een simpele error graag laten zien wat er verkeerd gaat, email all gebruk/ ww al gebrukt dus apart. |  | Gesloten | Ricardo | 2022-07-09 | apart opgevraagd of deze al in de database staan. | 1.1
Note on B2: Volgnummer
Note on E2: E-mailadres waarop de aanmelder kan worden benaderd.
Note on F2: Incident betreft een bestaande functionaliteit. Nieuwe functionaliteit moet worden ontwikkeld.
Note on H2: Beschrijf kort en bondig: - het incident, inclusief situatie en acties - de werking van de nieuw te ontwikkelen functionaliteit
Note on I2: Geef het belang aan van het oplossen van het incident of het ontwikkelen van de nieuwe functionaliteit.
Note on J2: Geef aan of de melding nog openstaat, al is opgepakt of afgerond.
Note on M2: Beschrijf wat er is aangepast om de fout te corrigeren.
Note on N2: Geef aan in welke versie de oplossing wordt opgeleverd.
Note on O2: Geef aan of er documentatie is aangepast.

## Settings (hidden)
Type melding
Incident
Functionaliteit
___